PROPUESTA DE PROYECTO

Aplicación de gestión de las campañas de Renta y Modelo 720

Plan de entrega por fases, estimación de tiempos y modelos de despliegue

| CLIENTE | Rousaud Costas Duran SLP (RCD) |
| --- | --- |
| PREPARADO POR | Haley |
| FECHA | 30 de septiembre de 2026 |
| VERSIÓN | 1.0 – borrador para revisión con RCD |
| OPCIONES | A · Despliegue en servidores de RCD B · Servicio gestionado por Haley |

Documento confidencial. Las estimaciones son orientativas y se confirmarán al cerrar la fase de arranque y diseño.

Índice

1. Resumen ejecutivo	3

2. Punto de partida	3

3. Alcance de la aplicación final	4

4. Fases de entrega	4

5. Estimación de esfuerzo	5

5.1. Bloques comunes a ambas opciones	5

5.2. Bloques específicos por opción	6

5.3. Totales	7

5.4. Equipo propuesto	7

6. Opción A · Despliegue en servidores de RCD	8

6.1. Arquitectura y requisitos orientativos	8

6.2. Calendario	9

6.3. Hitos	9

6.4. Reparto de responsabilidades	9

6.5. Después de la puesta en producción	10

7. Opción B · Servicio gestionado por Haley	10

7.1. Arquitectura	10

7.2. Calendario	11

7.3. Hitos	11

7.4. Niveles de servicio propuestos	11

7.5. Reparto de responsabilidades	12

7.6. Costes recurrentes orientativos	12

7.7. Reversibilidad	12

8. Comparativa y recomendación	12

9. Supuestos y dependencias	13

10. Decisiones previas al desarrollo	13

11. Riesgos y mitigación	14

12. Siguientes pasos	14

# 1. Resumen ejecutivo

RCD necesita digitalizar las campañas de Renta y Modelo 720: captar a los clientes, gestionar cada expediente de principio a fin y ofrecer un portal seguro para la documentación. Este documento plantea cómo convertir el prototipo funcional ya construido en una aplicación de producción, con fases de entrega verificables y dos modelos de despliegue a elegir.

Opción A – En servidores de RCD: entregamos la aplicación instalada en la infraestructura de RCD, cuyo equipo de IT la opera. Máximo control interno; depende de la disponibilidad de IT para aprovisionar entornos.

Opción B – Gestionada por Haley: alojamos, operamos y mantenemos la aplicación en nube europea con niveles de servicio acordados. Arranque más rápido y sin carga operativa para RCD.

En ambas opciones el código y los datos son propiedad de RCD, la aplicación no requiere licencias por usuario ni por contacto, y la opción B puede migrarse a la opción A en cualquier momento siguiendo un plan de reversibilidad.

|  | Opción A · Servidores RCD | Opción B · Gestionada por Haley |
| --- | --- | --- |
| Duración hasta Renta en producción | 17 semanas | 15 semanas |
| Esfuerzo estimado (jornadas) | 276 (250–315) | 268 (240–310) |
| Modelo 720 en producción* | S15 · 12 feb 2027 | S13 · 29 ene 2027 |
| Renta en producción* | S17 · 26 feb 2027 | S15 · 12 feb 2027 |
| Infraestructura y operación | RCD (IT interno) | Haley, con SLA |
| Esfuerzo de IT de RCD | Alto: servidores, red, backups, parches | Bajo: SSO, correo y validaciones |
| Coste recurrente | Infraestructura propia + bolsa de soporte opcional | Cuota de servicio + consumo cloud |

* Con arranque el lunes 19 oct 2026 y pausa de Navidad de dos semanas. Si el arranque se retrasa, las fechas se desplazan en la misma medida.

Recomendación: opción B para llegar con margen a la campaña del Modelo 720 (enero–marzo de 2027) y a la de Renta (abril–junio de 2027), con posibilidad de trasladar la aplicación a servidores de RCD una vez estabilizada.

# 2. Punto de partida

No partimos de cero. El prototipo desarrollado sobre los flujos «Rentas v7» y «720 v5» funciona de extremo a extremo y actúa como especificación viva del producto:

| Elemento | Estado actual del prototipo |
| --- | --- |
| Módulos funcionales | 10 módulos: panel y expedientes, captación, honorarios y firma, validaciones/PBC/NAV, portal y documentos, Renta, Modelo 720, acceso, persistencia SQL y archivos. |
| Escenarios de negocio | 18 recorridos demostrables que cubren las ramas principales de Renta y 720. |
| Perfiles | 9 vistas: Cliente, Profesional, Socio, Paralegal, PBC, Altas, IT, administración y dirección. |
| Tecnología | Nuxt 4, Vue 3, TypeScript, Prisma y SQL Server; archivos reales con versiones y hash; pruebas unitarias y Playwright. |
| Lo que falta | Identidad y MFA reales, permisos en servidor, modelo de datos final, documentos en cuarentena, envíos reales, firma, extractor, operación y cumplimiento (PRD 11). |

La hoja de ruta PRD 11 del repositorio detalla los criterios de aceptación P11-CA01 a P11-CA24 que se usan como referencia de cada entrega en este plan.

# 3. Alcance de la aplicación final

| Área | Incluido | Se mantiene manual (acordado) |
| --- | --- | --- |
| Captación | Importación de clientes, campañas segmentadas, formularios, recordatorios 7/3 días, aceptación que crea el expediente | Llamada telefónica tras recordatorios |
| Honorarios y firma | PH con revisión y edición del socio, versiones, renegociación y firma electrónica con Signaturit | Negociación con el cliente |
| Validaciones | DNI, certificado y autorización independientes; incidencias PBC con resolución humana | Decisión PBC y consulta WorldCheck |
| Alta en NAV | Fichero de exportación con los campos acordados | Importación en Navision |
| Documentación | Portal del cliente, checklist, versiones, antivirus y cuarentena, entrega explícita y aviso al abogado | Revisión de completitud por el profesional |
| Renta | Borradores iterativos, conformidad, presentación por RCD o cliente, justificante y factura | Presentación en la AEAT |
| Modelo 720 | Extractor de datos con IA, revisión humana y Excel para Criteria | Carga del Excel en Criteria |
| Cierre | Factura, envío, cierre del expediente e historial | Confirmación del cobro |
| Transversal | SSO, MFA, roles, auditoría, notificaciones Teams opcionales, cuadro de mando y exportaciones | — |

Los trámites manuales responden a lo acordado con RCD (correo de 30 de enero de 2026). La aplicación los declara como manuales y recoge su evidencia, sin simular integraciones.

# 4. Fases de entrega

Trabajamos en iteraciones de dos semanas con demostración al final de cada una. Cada entrega se valida en preproducción con datos de prueba, incluye sus pruebas automatizadas y requiere la aceptación de RCD antes de avanzar. Se prioriza el Modelo 720 porque su campaña es la primera del calendario.

### Fase 0 · Arranque y diseño  (S1–S2)

Talleres con negocio, socios, PBC, IT y legal para cerrar las decisiones pendientes (apartado 10).

Matriz de permisos, reglas de campaña, plantillas, campos NAV, tarifas y calendario fiscal.

Elección definitiva del modelo de despliegue y arquitectura.

Entregable: E0 · Documento de alcance y diseño aprobado.   Aceptación: Decisiones firmadas por sus responsables.

### Fase 1 · Plataforma base segura  (S2–S6)

Entornos de desarrollo, preproducción y producción.

SSO del equipo con Entra ID, alta de clientes por invitación, MFA y recuperación.

Roles y permisos en servidor, auditoría y modelo de datos definitivo.

Entregable: E1 · Acceso real y aislamiento por cliente en preproducción.   Aceptación: P11-CA01 a CA09.

### Fase 2 · Captación y gestión del expediente  (S3–S10)

Importación de clientes, campañas, correo real, formularios y seguimientos automáticos.

Propuesta de honorarios, firma Signaturit, validaciones, PBC y exportación NAV.

Portal del cliente con documentos en cuarentena, versiones y entrega explícita.

Entregable: E2 · Recorrido común completo hasta documentación.   Aceptación: P11-CA10 a CA17.

### Fase 3 · Modelo 720  (S8–S13)

Extractor con IA, revisión humana, Excel para Criteria, presentación y cierre.

Pruebas de aceptación de usuario (UAT) del recorrido 720 completo.

Formación del equipo 720, carga de clientes y puesta en producción.

Entregable: E3 · Modelo 720 en producción.   Aceptación: P11-CA19 a CA24 (rama 720).

### Fase 4 · Renta  (S10–S15)

Borradores, conformidad, presentación por RCD o cliente, justificante, factura y cierre.

UAT de Renta, pruebas de carga para el pico de campaña y formación del equipo.

Puesta en producción antes de la captación de la campaña de abril.

Entregable: E4 · Renta en producción.   Aceptación: P11-CA18, CA20 a CA24.

### Fase 5 · Acompañamiento  (4 semanas tras cada PRO)

Hypercare con resolución prioritaria y ajustes menores.

Revisión de indicadores de uso y lista de mejoras para la siguiente campaña.

Entregable: E5 · Cierre de proyecto y paso a soporte.   Aceptación: Acta de cierre.

Las semanas indicadas corresponden a la opción B. En la opción A las fases 3 y 4 se desplazan dos semanas por la instalación y validación en los entornos de RCD (apartado 6).

# 5. Estimación de esfuerzo

Esfuerzo en jornadas de 8 horas. El rango de cada total refleja la incertidumbre actual (−10 % / +15 %) y se ajustará al cerrar la fase 0.

## 5.1. Bloques comunes a ambas opciones

| Bloque | Contenido | Jornadas |
| --- | --- | --- |
| Arranque, diseño detallado y cierre de decisiones | Talleres con negocio, PBC, IT y legal; alcance, matriz de permisos, reglas de campaña, plantillas y contratos de integración. | 12 |
| Identidad y acceso | SSO corporativo para el equipo (Microsoft Entra ID), alta por invitación de clientes, verificación de correo, MFA real, recuperación, sesiones y revocación. | 22 |
| Autorización, roles y auditoría | Matriz de 9 perfiles comprobada en servidor, asignaciones por expediente, delegaciones y registro de auditoría protegido. | 15 |
| Modelo de datos y persistencia | Evolución del snapshot actual a un modelo relacional por cliente/expediente, índices, concurrencia por expediente y migraciones. | 20 |
| Comunicación, captación y seguimientos | Importación de clientes, segmentos, plantillas, envío real de correo con rebotes, formularios, planificador durable (7/3 y 3 días) y aviso Teams opcional. | 25 |
| Honorarios, firma, validaciones, PBC y NAV | PH con revisión de socio y versiones, firma electrónica (Signaturit), DNI/certificado/autorización, incidencias PBC y exportación para NAV. | 28 |
| Portal del cliente y documentación segura | Portal multiexpediente, checklist, versiones, cuarentena y análisis antivirus, almacenamiento privado, entrega explícita al profesional. | 20 |
| Modelo 720 | Integración del extractor (Copilot / Azure OpenAI), revisión humana, Excel para carga manual en Criteria, presentación, justificante y cierre. | 14 |
| Renta | Borradores versionados, conformidad del cliente, presentación por RCD o por el cliente, justificante, factura y cierre. | 11 |
| Administración y retirada de la demo | Gestión de campañas, plantillas y catálogos; eliminación de reset, reloj de demo, selector de rol y datos ficticios. | 10 |
| Calidad y pruebas | Pruebas unitarias, API y Playwright por entrega; rendimiento, accesibilidad (WCAG 2.2 AA) y prueba de restauración. | 25 |
| Revisión de seguridad | Revisión independiente de la aplicación y corrección de hallazgos antes de datos reales. | 6 |
| Formación, migración y piloto | Carga de la base de clientes, manuales de equipo y cliente, sesiones de formación y piloto acotado. | 12 |
| Acompañamiento post-arranque | Hypercare de 4 semanas tras cada puesta en producción: resolución prioritaria y ajustes menores. | 8 |
| Gestión del proyecto | Seguimiento semanal, comités quincenales, control de riesgos, cambios y actas. | 22 |
| Subtotal común |  | 250 |

## 5.2. Bloques específicos por opción

| Opción A · Servidores de RCD | Contenido | Jornadas |
| --- | --- | --- |
| Requisitos y arquitectura de infraestructura RCD | Documento de requisitos (servidores, red, DMZ, certificados, SQL, almacenamiento, antivirus) y validación con IT de RCD. | 3 |
| Adaptación a la plataforma de RCD | Empaquetado para Windows Server o contenedores, proxy inverso, SQL Server corporativo, almacenamiento y antivirus propios. | 8 |
| Instalación y verificación en entornos RCD | Instalación asistida en preproducción y producción, pruebas de humo, conectividad e integraciones. | 6 |
| Procedimiento de actualización | Paquetes versionados, migraciones y guía de actualización y marcha atrás ejecutables por IT de RCD. | 4 |
| Manual de operación y traspaso a IT | Runbooks de arranque, backup/restauración, supervisión e incidencias; dos sesiones de traspaso. | 5 |
| Subtotal opción A |  | 26 |

| Opción B · Gestionada por Haley | Contenido | Jornadas |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura cloud e infraestructura como código | Diseño en región UE, entornos reproducibles, secretos gestionados y red privada para datos. | 6 |
| Entornos, CI/CD y despliegue sin corte | Desarrollo, preproducción y producción; pipeline con pruebas y despliegue controlado. | 5 |
| Supervisión, alertas, backups y recuperación | Monitorización, alertas con responsables, backups cifrados de SQL y documentos y prueba de restauración. | 5 |
| Documentación del servicio | Contrato de encargado del tratamiento, acuerdo de nivel de servicio y procedimiento de soporte. | 2 |
| Subtotal opción B |  | 18 |

## 5.3. Totales

| Concepto | Opción A | Opción B |
| --- | --- | --- |
| Bloques comunes | 250 | 250 |
| Bloques específicos | 26 | 18 |
| Total estimado (jornadas) | 276 | 268 |
| Rango | 250–315 | 240–310 |
| Duración | 17 semanas | 15 semanas |

## 5.4. Equipo propuesto

| Perfil | Dedicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Director/a de proyecto y analista funcional | 50 % | Planificación, talleres, requisitos, aceptación y comunicación con RCD |
| Arquitecto/a técnico | 30 % | Arquitectura, seguridad, integraciones y revisión de código |
| Desarrolladores full-stack (2) | 100 % | Aplicación de gestión, portal, integraciones y pruebas automatizadas |
| QA / pruebas | 50 % | Plan de pruebas, Playwright, rendimiento, accesibilidad y UAT |
| DevOps / sistemas | 25–40 % | Entornos, CI/CD, despliegue, supervisión y backups (mayor en opción A por coordinación con IT) |

Dedicación estimada de RCD: un responsable de producto (≈20 %), expertos de Renta, 720 y PBC para talleres y UAT, y un contacto de IT (≈10 % en opción B; 30–50 % en opción A durante el aprovisionamiento y la instalación).

# 6. Opción A · Despliegue en servidores de RCD

Haley desarrolla y entrega la aplicación instalada en la infraestructura de RCD (centro de datos propio o suscripción Azure de RCD). Tras el traspaso, IT de RCD opera la plataforma; Haley ofrece soporte evolutivo y correctivo mediante una bolsa de horas opcional.

## 6.1. Arquitectura y requisitos orientativos

| Componente | Requisito orientativo |
| --- | --- |
| Servidor de aplicación | Producción: 2 nodos de 4 vCPU y 8 GB RAM (o 1 nodo si se acepta menor disponibilidad). Preproducción: 2 vCPU y 4 GB. Windows Server 2022 o Linux con Node.js 24 LTS, o contenedores. |
| Base de datos | SQL Server 2019 o superior (Standard). Puede reutilizarse la instancia corporativa con una BD dedicada por entorno y cuentas separadas de ejecución y migración. |
| Documentos | Almacenamiento privado con backup, 250 GB iniciales ampliables. Compartido entre nodos si hay más de uno. |
| Antivirus | Motor corporativo invocable desde la aplicación (ICAP, Defender u otro) para la cuarentena de documentos. |
| Publicación | Portal del cliente accesible desde internet: proxy inverso o WAF en DMZ, certificado TLS y dominio (p. ej. clientes.rcd.legal). |
| Identidad y correo | Registro de aplicación en Entra ID para SSO; Microsoft Graph o SMTP autenticado para el envío de correo. |
| Operación | Backup de SQL y documentos coherente, supervisión, parches de sistema operativo y gestión de secretos. |

## 6.2. Calendario

| Bloque | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana del | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 | 15/2 | 22/2 |
| Arranque y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos infra y aprovisionamiento IT RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma base segura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captación y expediente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal y documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación y validación en entornos RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAT y puesta en producción 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAT y puesta en producción Renta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación y traspaso a IT RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos |  | E0 |  |  |  | E1 |  |  |  | E2 |  |  |  |  | 720 |  | Renta |

Pausa de Navidad entre S9 y S10 (21 dic – 1 ene 2027), no computa en el plan. E = entrega funcional en preproducción · 720 / Renta = puesta en producción.

## 6.3. Hitos

| Hito | Semana | Fecha orientativa |
| --- | --- | --- |
| E0 · Diseño aprobado | S2 | 30 oct 2026 |
| Entornos RCD disponibles (dependencia de IT) | S5 | 20 nov 2026 |
| E1 · Plataforma base en preproducción RCD | S6 | 27 nov 2026 |
| E2 · Recorrido común completo | S10 | 8 ene 2027 |
| E3 · Modelo 720 en producción | S15 | 12 feb 2027 |
| E4 · Renta en producción y traspaso a IT | S17 | 26 feb 2027 |
| E5 · Fin del acompañamiento | S21 | 26 mar 2027 |

## 6.4. Reparto de responsabilidades

| Actividad | RCD | Haley |
| --- | --- | --- |
| Servidores, red, DMZ, certificados y dominio | Responsable | Especifica y asesora |
| Sistema operativo, parches y antivirus | Responsable | — |
| Instalación de la aplicación | Aprueba y ejecuta tras traspaso | Instala durante el proyecto |
| Actualizaciones de la aplicación | Ejecuta en su ventana | Prepara paquetes y guía |
| Backups y restauración | Responsable | Define procedimiento y lo prueba con RCD |
| Supervisión 24×7 y primer nivel | Responsable | — |
| Correctivos y evolutivos | Solicita | Bolsa de soporte opcional |
| Seguridad y cumplimiento de la plataforma | Responsable | Seguridad del código |

## 6.5. Después de la puesta en producción

Infraestructura: a cargo de RCD con sus recursos actuales.

Soporte Haley recomendado: bolsa de 3–4 jornadas/mes para correctivos, actualizaciones de seguridad de dependencias (Node.js, Nuxt, Prisma) y ajustes de campaña; ampliable en picos.

Esfuerzo de IT de RCD estimado: 2–4 horas/semana de operación, más las ventanas de actualización.

Riesgo principal: los plazos de aprovisionamiento de servidores, DMZ y certificados. Si los entornos no están disponibles en S5, el calendario se desplaza en la misma medida. Mitigación: requisitos entregados en la semana 1 y desarrollo en entorno de Haley mientras tanto.

# 7. Opción B · Servicio gestionado por Haley

Haley aloja, opera y mantiene la aplicación en Microsoft Azure, en región de la Unión Europea, integrada con el Microsoft 365 de RCD. RCD usa la aplicación sin gestionar infraestructura; Haley actúa como encargado del tratamiento bajo contrato.

## 7.1. Arquitectura

| Componente | Servicio |
| --- | --- |
| Aplicación | Azure App Service o Container Apps con escalado en picos de campaña; producción con dos instancias. |
| Base de datos | Azure SQL Database con backups automáticos y restauración a un momento dado. |
| Documentos | Azure Blob Storage privado con análisis antimalware (Defender for Storage), cifrado y versionado. |
| Seguridad | WAF y TLS, Key Vault para secretos, red privada para datos, SSO con Entra ID de RCD. |
| Operación | Azure Monitor y Application Insights, alertas, registro de auditoría y CI/CD con despliegue sin corte. |
| Entornos | Desarrollo, preproducción (UAT) y producción, aislados entre sí. |

## 7.2. Calendario

| Bloque | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana del | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | 4/1 | 11/1 | 18/1 | 25/1 | 1/2 | 8/2 |
| Arranque y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entornos cloud, CI/CD y supervisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma base segura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captación y expediente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portal y documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAT y puesta en producción 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAT y puesta en producción Renta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación, migración y piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos |  | E0 |  |  |  | E1 |  |  |  | E2 |  |  | 720 |  | Renta |

Pausa de Navidad entre S9 y S10 (21 dic – 1 ene 2027), no computa en el plan. E = entrega funcional en preproducción · 720 / Renta = puesta en producción.

## 7.3. Hitos

| Hito | Semana | Fecha orientativa |
| --- | --- | --- |
| E0 · Diseño aprobado | S2 | 30 oct 2026 |
| E1 · Plataforma base en preproducción | S6 | 27 nov 2026 |
| E2 · Recorrido común completo | S10 | 8 ene 2027 |
| E3 · Modelo 720 en producción | S13 | 29 ene 2027 |
| E4 · Renta en producción | S15 | 12 feb 2027 |
| E5 · Fin del acompañamiento | S19 | 12 mar 2027 |

## 7.4. Niveles de servicio propuestos

| Indicador | Objetivo propuesto |
| --- | --- |
| Disponibilidad mensual | 99,5 % (excluidas ventanas de mantenimiento pactadas) |
| Pérdida máxima de datos (RPO) | 1 hora |
| Tiempo máximo de recuperación (RTO) | 4 horas |
| Tiempo de respuesta p95 | < 2 segundos en listados y detalles con la carga acordada |
| Atención de incidencias críticas | Respuesta < 2 h en horario laboral; refuerzo en semanas de cierre de campaña |
| Backups | Diarios y continuos de SQL, documentos con versionado; retención de 35 días y prueba de restauración trimestral |

Objetivos pendientes de aprobación por RCD; se medirán y reportarán mensualmente, sin darlos por cumplidos antes de medirlos.

## 7.5. Reparto de responsabilidades

| Actividad | RCD | Haley |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura, parches y escalado | — | Responsable |
| Backups, restauración y continuidad | Aprueba la política | Responsable |
| Supervisión, alertas e incidencias | Comunica incidencias de usuario | Responsable |
| Actualizaciones de la aplicación | Aprueba las ventanas | Responsable |
| Usuarios internos y SSO | Gestiona altas y bajas en Entra ID | Configura la integración |
| Protección de datos | Responsable del tratamiento | Encargado del tratamiento |

## 7.6. Costes recurrentes orientativos

| Concepto | Estimación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Consumo Azure (preproducción + producción) | 450–900 €/mes | Según volumen documental, usuarios concurrentes y escalado en campaña |
| Servicio gestionado Haley | 3–5 jornadas/mes | Operación, supervisión, parches, backups, soporte y ajustes menores |
| Servicios de terceros | Según contrato de RCD | Signaturit, IA del extractor y, si procede, proveedor de correo |

Sin licencias por usuario interno ni por contacto de cliente. La cuota definitiva se cerrará tras dimensionar volúmenes en la fase 0.

## 7.7. Reversibilidad

El código fuente, los datos y los documentos son de RCD. Si RCD decide pasar a la opción A, Haley entrega los paquetes de instalación, exporta la base de datos y los documentos con sus hashes, y acompaña la migración (≈10–15 jornadas adicionales, según la plataforma de destino).

# 8. Comparativa y recomendación

| Criterio | Opción A · Servidores RCD | Opción B · Gestionada por Haley |
| --- | --- | --- |
| Plazo a producción | 17 semanas; depende de IT RCD | 15 semanas; control completo del plazo |
| Llegada a campaña 720 2027 | Ajustada (12 feb) | Con margen (29 ene) |
| Control de datos | Total, en infraestructura propia | Contractual (encargado del tratamiento, región UE) |
| Carga para IT de RCD | Alta y continua | Baja |
| Disponibilidad y escalado en picos | Según infraestructura de RCD | Elástica, con SLA |
| Modelo de coste | Inversión en infraestructura + soporte opcional | Cuota mensual previsible |
| Seguridad operativa | Depende de procesos de RCD | Gestionada, supervisada y auditada por Haley |
| Evolución futura | Actualizaciones en ventanas de RCD | Entregas continuas sin corte |
| Recomendada cuando | Política que exija alojar datos en casa o IT con capacidad disponible | Se prioriza plazo, simplicidad y servicio |

Nuestra recomendación es la opción B: reduce el riesgo de plazo frente a la campaña del Modelo 720, libera a IT de RCD y mantiene abierta la vía de migrar a servidores propios más adelante.

# 9. Supuestos y dependencias

Arranque el 19 oct 2026; RCD designa responsable de producto y expertos disponibles para talleres y UAT.

Decisiones de la fase 0 cerradas antes de S3; respuestas a dudas en un máximo de 3 días laborables.

Volumen de referencia: hasta 10.000 contactos, 100 usuarios internos y 1.500 expedientes por campaña.

RCD aporta cuenta de Signaturit con entorno de pruebas, acceso a Entra ID para el SSO y el prompt del extractor 720.

La base de clientes se entrega en Excel o exportación equivalente; su limpieza es responsabilidad de RCD.

Alta en NAV, carga en Criteria, presentación en la AEAT y confirmación del cobro siguen siendo manuales.

Plantillas de correo, PH, checklists, tarifas y calendario fiscal las aporta y aprueba RCD.

Las integraciones no previstas (p. ej. API de NAV o de Criteria) se valorarán como cambio de alcance.

Costes de terceros (licencias Signaturit, consumo de IA, certificados, auditoría externa) no incluidos en las jornadas.

# 10. Decisiones previas al desarrollo

| Decisión | Responsable en RCD | Límite |
| --- | --- | --- |
| Modelo de despliegue (opción A o B) | Dirección e IT | Antes del arranque |
| Alta de clientes por invitación, representantes y vinculación | Negocio e identidad | S2 |
| Proveedor de identidad, MFA y duración de sesiones | IT y seguridad | S2 |
| Matriz de permisos y acceso excepcional | Responsables de departamento e IT | S2 |
| Formularios, tarifas, checklists, plazos y días hábiles/naturales | Negocio y fiscal | S3 |
| PH previa, evidencia de firma, PBC, certificados y autorizaciones | Socios, PBC y legal | S3 |
| Campos NAV, formato Criteria y alcance del extractor | Dueños de proceso | S4 |
| Retención, privacidad y ubicación de los datos | Legal / protección de datos e IT | S4 |
| RPO/RTO, disponibilidad, alertas y soporte | IT y operación | S4 |

Una decisión no resuelta a tiempo bloquea solo el bloque afectado y se refleja en el plan; no se sustituye por una regla inventada.

# 11. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Retraso en el arranque o en decisiones | Alto | Priorizar 720; decisiones con fecha límite; si el arranque pasa de noviembre, pilotar 720 en paralelo al proceso actual y usar Renta 2027 como primera campaña completa |
| Aprovisionamiento lento de infraestructura (opción A) | Alto | Requisitos en S1, desarrollo en entornos de Haley y validación temprana en S6 |
| Calidad de la base de clientes | Medio | Importación con previsualización, errores por fila y detección de duplicados |
| Precisión del extractor 720 | Medio | Corpus autorizado de prueba, métricas de exactitud y revisión humana obligatoria |
| Dependencias de terceros (Signaturit, correo) | Medio | Sandbox desde S3, alternativa manual aprobada y reintentos idempotentes |
| Pico de carga al inicio de campaña | Medio | Pruebas de rendimiento con volumen acordado y escalado previsto |
| Cambios de alcance durante el proyecto | Medio | Gestión de cambios con valoración y aprobación en comité |

# 12. Siguientes pasos

Revisar este documento con RCD y elegir el modelo de despliegue.

Validar el alcance sobre el prototipo con los equipos de Renta, 720, PBC e IT.

Confirmar la fecha de arranque y los interlocutores de RCD.

Emitir la propuesta económica definitiva sobre la opción elegida.

Kick-off y talleres de la fase 0.